## Sheet1
广州长隆停车场-ETC(粤通卡)进出收费工作量 |  |  | 2016-11-26 | 2016-12-02 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 2016-12-26 | 2016-12-30
编号 | 明细 | 工作量 | 进度 | 进度 | 进度 | 进度 | 进度 | 进度
1 | 设备沟通、熟悉，系统设计构思、文档设计 | 5 | 已经完成20% | 已经完成80% | 已经完成80% | 已经完成90% | 已经完成90% | 已经完成
2 | 数据库结构设计 | 1 | 已经完成 | 已经完成 | 已经完成 | 已经完成 | 已经完成 | 已经完成
3 | ETC接口沟通技术验证 | 3 |  | 完成20% | 完成80% | 完成90% | 完成90% | 已经完成
4 | ETC接口开发、调试 | 18 |  | 完成10% | 完成50% | 完成80% | 完成90% | 已经完成
5 | MUR桌面发卡实现粤通卡读卡，扣费及上传交易流水功能 | 10 | 2016-12-26: 完成20%; 2016-12-30: 已经完成
6 | 与停车场系统集成对接 | 7 | 2016-12-26: 完成50%; 2016-12-30: 完成80%
7 | 系统联调测试、改善 | 6
8 | 1年内免费维护